# Planning Monitor 2021-2022

| Activiteit | Wie | Wanneer |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: Voorbereiding |  |  |
| - Plannen bespreken met de directie bibliotheek; vastleggen van intenties: hoeveel scholen, hoeveel inzet - Plannen bespreken met directie en leescoördinator van scholen - Planning opstellen _____________________________________________________ - Procedure autorisatie starten volgens stappenplan autorisatie in Bijlage bij handleiding monitor - Algemene schoolgegevens invoeren op de beheerpagina monitor www.mdbos.nl - Scholen toewijzen aan leesconsulenten | Monitorcoördinator ________________ Monitorcoördinator | Maart-november 2021 (nieuwe bibliotheken melden zich aan via https://www.mdbos.nl) Vanaf 15 november 2021 |
| - (Eventueel) team informeren - Taakverdeling bespreken met leescoördinator - Leerkrachtgegevens verzamelen t.b.v. aanmelding leerkrachten - Leerkrachtgegevens invoeren op de beheerpagina - Informatie verzamelen t.b.v. invullen vragenlijst LC | Leesconsulent | Start schooljaar – november 2021 |
| Fase 2: Uitvoering |  |  |
| - Leerkrachten uitnodiging sturen via de beheerpagina | Leesconsulent | v.a. 1 december 2021 |
| - Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op alle deelnemende scholen in het werkgebied - Afspraken maken voor terugkoppeling monitorresultaten (presentatie aan het team) | Monitorcoördinator | v.a. 1 december 2021 18 februari 2022 |
| - Vragenlijst voor leesconsulenten invullen - Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op de toegewezen scholen | Leesconsulent | v.a. 1 december 2021- 18 februari 2022 |
| Fase 3: Terugkoppeling |  |  |
| - Standaardrapportage analyseren of maatwerkrapportage opstellen en presentatie voorbereiden | Monitorcoördinator en/of leesconsulent | v.a. april 2022 |
| - Rapportage presenteren aan team | Leesconsulent | v.a. april 2022 |
| Fase 4: Vervolg |  |  |
| - Vastleggen vervolgactiviteiten (afspraken die met het team zijn gemaakt n.a.v. de resultaten van de monitor) | Leesconsulent | Leesplan 2022/ 2023 |
| - Voorbereiden volgende meting monitor (ga terug naar fase 2) | Monitorcoördinator Leesconsulent | Start schooljaar – november 2022 |

Inhoudelijke vragen: monitor@debibliotheekopschool.nl