# Planning Monitor 2021-2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Activiteit** | **Wie** | **Wanneer** |
| Fase 1: Voorbereiding | | |
| * Plannen bespreken met de directie bibliotheek; vastleggen van intenties: hoeveel scholen, hoeveel inzet * Plannen bespreken met directie en leescoördinator van scholen * Planning opstellen   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   * Procedure autorisatie starten volgens stappenplan autorisatie in *Bijlage bij handleiding monitor* * Algemene schoolgegevens invoeren op de beheerpagina monitor [www.mdbos.nl](http://www.mdbos.nl) * Scholen toewijzen aan leesconsulenten | Monitorcoördinator  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Monitorcoördinator | Maart-november 2021  (nieuwe bibliotheken melden zich aan via <https://www.mdbos.nl>)    Vanaf 15 november 2021 |
| * (Eventueel) team informeren * Taakverdeling bespreken met leescoördinator * Leerkrachtgegevens verzamelen t.b.v. aanmelding leerkrachten * Leerkrachtgegevens invoeren op de beheerpagina * Informatie verzamelen t.b.v. invullen vragenlijst LC | Leesconsulent | Start schooljaar –  november 2021 |
|  | | |
| Fase 2: Uitvoering | | |
| * Leerkrachten uitnodiging sturen via de beheerpagina | Leesconsulent | v.a. 1 december 2021 |
| * Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op alle deelnemende scholen in het werkgebied * Afspraken maken voor terugkoppeling monitorresultaten (presentatie aan het team) | Monitorcoördinator | v.a. 1 december 2021  18 februari 2022 |
| * Vragenlijst voor leesconsulenten invullen * Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op de toegewezen scholen | Leesconsulent | v.a. 1 december 2021-  18 februari 2022 |
|  | | |
| Fase 3: Terugkoppeling | | |
| * Standaardrapportage analyseren of maatwerkrapportage opstellen en presentatie voorbereiden | Monitorcoördinator en/of leesconsulent | v.a. april 2022 |
| * Rapportage presenteren aan team | Leesconsulent | v.a. april 2022 |
|  | | |
| Fase 4: Vervolg | | |
| * Vastleggen vervolgactiviteiten (afspraken die met het team zijn gemaakt n.a.v. de resultaten van de monitor) | Leesconsulent | Leesplan  2022/ 2023 |
| * Voorbereiden volgende meting monitor (ga terug naar fase 2) | Monitorcoördinator Leesconsulent | Start schooljaar – november 2022 |

Inhoudelijke vragen: [monitor@debibliotheekopschool.nl](mailto:monitor@debibliotheekopschool.nl)