Train-de-trainer
Werkvormen en rollen

|  | Wie? | Initiatiefase | Definitiefase | Uitvoeringsfase | Afrondingsfase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategisch niveau | Directie/MT | - Verkent Scoor een Boek! in samenwerking binnen fangebied met collega bibliotheken / Eredivisie Voetbal (MVO) / Eerste Divisie en lokale sportbedrijven of sportservices. - Verkent regionale samenwerking bibliotheken benodigd voor Scoor een Boek! - Creëert draagvlak - Faciliteert personeel - Opdracht aan projectleider - Welke financiering is nodig voor de - Bibliotheek en partners; Fondsenwerving? Verdienmodel? | - Goedkeuren projectplan Scoor een Boek! met (uren)begroting - Afspraken maken met stakeholders / partners over: - samenwerking - ambitie/resultaten, rollen, taken en verantwoordelijkheden - ieders inzet (uren en financiële middelen) - financiering | - Communiceert op social media (bv Twitter, LinkedIn, FB) (in afstemming met Marketing & Communicatie) - Is aanwezig bij persmomenten; de eerste Aftrap en Fluitsignaal - Volgt ontwikkelingen en proces en blijft betrokken | - Evaluatiegesprek met projectleider Scoor een Boek! op basis van projectplan - Evaluatie over samenwerking met stakeholders/partners - Faciliteren en organiseren continuering Scoor een Boek! |
| Beleidsmatig en coördinerend niveau | Onderwijsspecialist/ Projectleider | - Volgt training Scoor een Boek! - Overlegt en verkent met bibliotheekdirectie/ MT /Marketing en communicatie / Collega’s van bv VoorleesExpress, Taalpunt, ect. - Contact onderhouden met POI / Provinciaal projectleider - Stelt plan van aanpak op - Stelt planning op - Benoemt doelstellingen/resultaten - Invullen rekenmodel Scoor een Boek! - Maakt afspraak met collega bibliotheken in fangebied wie coördinerende bibliotheek is en wie contactpersoon voor BVO is. | - Organiseren en planning Scoor een Boek! - Gesprekken met samenwerkingspartners (BVO/Sportbedrijf/ etc.) en interne organisatie over voorbereiding, planning en uitvoering Scoor een Boek! - Maken risicoanalyse - Begroting in uren en financieel - Communicatie intern/extern - Instellen projectgroep (bv met onderwijs-, financieel, marketing en –communicatiespecialist) - Opstellen lokaal/ regionaal PR & Marketing & Communicatieplan | - Werken aan projectresultaat - Projectbeheersing - PR & Marketing & communicatie /Drukwerk / Film /Fluitsignaal (sportieve afsluiting) - Organisatie persmoment Aftrap en Fluitsignaal (sportieve afsluiting) - Aansturing en ondersteuning leesconsulenten Aftrap, Rust en Fluitsignaal - Tussentijds voortgangsoverleg met BVO / Sportbedrijf / Sportcoach | - Evaluatie uitvoering en behaalde resultaten met samenwerkingspartners en gezamenlijk advies voor continuering en doorontwikkeling - Evaluatie uitvoering en behaalde resultaten met leesconsulenten en interne collega’s - Rapportage en Evaluatie voor opdrachtgever - Advies voor continuering en doorontwikkeling Scoor een Boek! aan opdrachtgever |
| Uitvoerend niveau | Leesconsulent / Leesmediacoach | - Inlezen Scoor een Boek! - Vraagt informatie aan Onderwijsspecialist/projectleider - Peilt interesse bij scholen/leescoördinator - Verkent uitvoeringstaken en ureninzet leesconsulent Scoor een Boek! samen met Onderwijsspecialist/projectleider | - Meenemen in teampresentaties resultaten Monitor dBos - Opnemen in Leesmediaplan - Werving scholen – (groepen 5 en 6) - Informeren Leescoördinatoren over planning Aftrap, Rust, Fluitsignaal (sportieve afsluiting) en uitvoering in de klas en Thuiseditie - Voorbereiden op uitvoering Aftrap, Rust (en Fluitsignaal) in de scholen en Thuiseditie | - Uitvoering Aftrap, Rust, Fluitsignaal (sportieve afsluiting) en Thuiseditie - Tussentijds contact met leerkrachten op de deelnemende scholen over voortgang en ervaringen in de klas | - Evaluatie leerkrachten - Evaluatie Thuiseditie (gezinnen) - Evaluatie eigen uitvoeringstaken in de scholen en de Thuiseditie - Advies voor continuering en doorontwikkeling bespreken met projectleider of onderwijsspecialist |
|  |  | Verkenning | Plannen en organiseren | Uitvoering en beheersing | Evaluatie en continueren |

|  | Wie? | Initiatiefase | Definitiefase | Uitvoeringsfase | Afrondingsfase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategisch niveau | Directie/MT |  |  |  |  |
| Beleidsmatig en coördinerend niveau | Onderwijsspecialist/ Projectleider |  |  |  |  |
| Uitvoerend niveau | Leesconsulent / Leesmediacoach |  |  |  |  |
|  |  | Verkenning | Plannen en organiseren | Uitvoering en beheersing | Evaluatie en continueren |